МБОУ Тогучинского р-на Киикская СОШ

Отчет

о работе по организации перехода на  ФГОС НОО

6 октября 2009 года приказом МО и Н РФ № 3773 утвержден Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  Образовательные учреждения Тогучинского    переходят на новый стандарт с 1 сентября 2011г.  Поэтому уже в мае  2009- 2010  учебного года наша школа начала работать в данном направлении.

1.  Май-июнь 2010 г.

Дистанционные курсы. Прошли учителя нач. классов Казакова Л.В., Шабалина Т.Л., зам. директора УВР Макеева В.Н.

2.  Включение в план УВР на 2010 – 2011 г мероприятий по переходу ФГОС.

3. Сентябрь - октябрь 2010 г.

Создание информационной базы ФГОС:  приобретен комплект изданий под заголовком «Стандарты второго поколения» (изд-во  «Просвещение»): Концепция ФГОС,  Фундаментальное ядро содержания общего образования, Примерная ООП ОУ, Как проектировать УУД, Примерные программы по учебным предметам, Концепция духовно-нравственного воспитания, Внеурочная деятельность школьников (методический конструктор), Примерные программы внеурочной деятельности, Планируемые результаты НОО, Оценка достижений планируемых результатов.

4. Ноябрь –декабрь 2010 г.

- Изучение содержания стандартов: теоретические семинары «ФГОС 2004 г и ФГОС 2009 г. Особенности и отличия», круглый стол «Системно-деятельностный подход в обучении».

- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС. 
Изданы приказы: «О переходе начальной школы на ФГОС», «Об утверждении плана реализации ФГОС»,  «О введении положений о рабочей группе»,  «О введении новых должностных инструкций заместителя директора по учебно-воспитательной  работе, учителя начальных классов»,  "Об утверждении внутришкольного контроля по реализации ФГОС",  "О разработке образовательной программы для начальной школы в связи с введением ФГОС",  "Об утверждении плана - графика повышения квалификации",   "Об утверждении формы договора", «Об утверждении программы внеурочной деятельности», «Об утверждении УМК для 1 класса на 2011-2012 г»,  «О проведении диагностического исследования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей, по выявлению затруднений педагогов в рамках перехода на ФГОС»

Внесены изменения в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации,
 Разработаны  Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной  работе,  Должностная инструкция учителя начальных классов

- Создание банка нормативно-правовых документов ФГОС федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.

- Размещение на сайте школы информации о переходе на ФГОС, нормативно-правовых документов.

- Создание творческих групп по разработке модулей образовательной программы. Разработка проектов-заданий для каждой группы.

5. Январь-февраль 2011г.

- Семинар «Проектирование модулей основной образовательной программы НОО»

- Оценка готовности школы к переходу на ФГОС

- Проведение родительского собрания «Чем обусловлен переход на ФГОС?», на родительском собрании  проведена  разъяснительная работа по общим подходам к введению ФГОС, требованиям, предъявляемым новыми стандартами к образовательному процессу, образовательной среде, к результатам освоения образовательной программы учащимися начальной школы, по новым гигиеническим требованиям.

Анкетирование родителей для определения направлений внеурочной деятельности.

- Изучение уровня  готовности  педагогического коллектива к переходу на ФГОС.

- Достаточно ли Вы осведомлены о стандартах второго поколения?

- В достаточной ли степени Вы ознакомлены с НПД по этому направлению?

- Владеете ли умением осуществлять системно-деятельностный подход?

- Испытываете ли затруднения в организации проектной деятельности учащихся?

- Имеете ли Вы необходимость  в повышении своего профессионального уровня в условиях перехода на ФГОС?

- Испытываете ли Вы затруднения в разработке рабочих программ?

- Способны ли Вы отказаться от стереотипов мышления, использовать вариативность в педагогической деятельности?

- Считаете ли Вы себя достаточно творческой личностью?

- Испытываете ли Вы затруднения в выборе методов, форм, средств обучения?

- Чувствуете ли Вы в себе решительность и уверенность в том, что Вы преодолеете трудности при переходе на новые стандарты?

На основании анкетирования педагогов можно сделать следующие выводы:

Педагоги достаточно информированы о стандартах нового поколения, 43% учителей считают себя достаточно творческой личностью, способной отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления и использовать вариативность в педагогической деятельности. 57% педагогов чувствуют в себе решительность и уверенность в том, что преодолеют трудности при переходе на стандарты нового поколения. Учителя, в основном, не испытывают проблем с выбором методов обучения и умением сочетать методы, приемы и формы обучения, в составлении рабочих программ. Но НПБ стандартов владеют не на достаточном уровне, 78% педагогов отмечают необходимость в повышении профессионального уровня в условиях перехода на ФГОС. Педагоги испытывают затруднения в осуществлении системно-деятельностного подхода (57%), в овладении методологией организации проектной деятельности учащихся (50%).

6. Февраль – март 2011 г –

- Анализ учебников, учебных пособий и программ,  используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. Выбор УМК – «Школа России»

- Приобретение учебно-методических пособий УМК «Школа России», разработка рабочих программ по предметам.

- Публикации на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС

- Проведен расчет затрат на введение и обеспечение ФГОС на 2011-2012 г в перспективе  до 2015 г

7. Март-апрель 2011 г

- Проведение защиты проектов - модулей основной образовательной программы НОО.

- Пояснительная записка.

- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы НОО.

- Учебный план

- Программа формирования универсальных  учебных действий у детей на ступени НОО

- Программа отдельных учебных курсов, предметов.

- Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО.

- Программа формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни.

- Программа коррекционной работы.

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

- Корректировка проектов. Общая готовность ООП НОО.

8. Май 2011г

- Проведение педагогического совета «Готова ли наша школа к переходу на работу по новым стандартам второго поколения?». Утверждение ООП НОО.

- Заявка на курсы повышения квалификации по ФГОС

- Проведение родительского собрания,  посвящённого вопросам внедрения ФГОС. Информирование родительской общественности о перечне учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. Заключение договоров с родителями на предоставление образовательной услуги в соответствии с требованиями стандарта.

- Планирование образовательной деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС  на 2011-2012 г

- Публикации на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС

Выводы:

1. Для перехода на ФГОС создана нормативно-правовая база

2. Переход на ФГОС имеет организационно-методическое обеспечение: организовано прохождение дистанционных курсов, составлены  программа и план повышения квалификации педагогов, организована учеба педкаров, изучены УМК, проведен выбор УМК, приобретены учебно-методические пособия

3. Информационное обеспечение соответствует   требованиям введения ФГОС: материалы по ФГОС публикуются на школьном сайте, проведены родительские собрания в целях ознакомления родителей с особенностями ФГОС.

4. Проведена оценка имеющегося материально-технического обеспечения перехода ФГОС, намечены мероприятия по пополнению МТ базы.

В целом санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды в ОУ обеспечено: созданы условия для физического воспитания, предоставления горячего питания, предусмотрено динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство.
   В соответствии с требованиями ФГОС в школе  необходимо оборудовать помещение для  организации внеурочной деятельности, обновить оснащения кабинета будущего 1 кл в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе, обновить  ресурсы медиатеки и библиотечного фонда учебно-методической литературы, приобрести наглядный дидактический материал для обеспечения образовательной программы школы.

5.Соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС

В школе 4 учителя нач. классов.

Высшее образование – 50%.

Среднее специальное – 50%

Стаж педагогической работы -20 лет и более.

Курсы повышения квалификации по ФГОС  -50%

Заявка на прохождение курсов – 50%, таким образом, к началу 2011-2012 г 100% учителей нач. классов курсы по ФГОС пройдут.

Зам. директора УВР Макеева В.Н.